## Requirement_Traceability_Matrix
Project Name: | Easy Agreement
Project Manager Name: | Francesco Califano e Domenico Marino
Project Description: | Software per semplificare il processo di comunicazione tra studente, tutor accademico e tutor esterno in merito alla compilazione ed accettazione del modulo di Learning Agreement.
ID | Assoc ID | Functional Requirement | Nome Breve | Status | Scenario | Mockup | Use Case | Sequence Diagram | Object Diagram | Statechart | System Component(s) | Software Module(s) | Test Case | Log | Verification | Additional Comments
RF_GT_1 | Gestione Tutor | Il sistema deve permettere all’amministratore di inserire un tutor esterno. | Inserimento Tutor esterno | Terminato | SC_GT_1 | MU_1 | UC_GT_1 | SD_GT_1 | OD_GT_1 |  | Tutor Management | tutorControl.js | TC_TM_1 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GT_2 | Gestione Tutor | Il sistema deve permettere all’amministratore di rimuovere un tutor esterno. | Rimozione Tutor esterno | Terminato | SC_GT_2 | MU_2 | UC_GT_2 | SD_GT_2 | OD_GT_2 |  | Tutor Management | tutorControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GT_3 | Gestione Tutor | Il sistema deve permettere allo studente, al tutor accademico, al tutor esterno e all’amministratore di visualizzare l’elenco di tutti i tutor presenti e delle organizzazioni ospitanti sulla piattaforma. | Visualizzazione dei tutor e delle organizzazioni ospitanti | Terminato | SC_GT_3 | MU_3 | UC_GT_3 | SD_GT_3 | OD_GT_3 |  | Tutor Management | tutorControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GT_4 | Gestione Tutor | Il sistema deve permettere allo studente, al tutor accademico, al tutor esterno e all’amministratore di visualizzare le info dei tutor. | Visualizzazione info tutor. | Terminato | SC_GT_4 | MU_4 | UC_GT_4 | SD_GT_4 | OD_GT_4 |  | Tutor Management | tutorControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GT_5 | Gestione Tutor | Il sistema deve permettere all’amministratore di inserire una organizzazione ospitante nel database. | Inserimento Organizzazione Ospitante | Terminato | SC_GT_5 | MU_5 | UC_GT_5 | SD_GT_5 | OD_GT_5 |  | Tutor Management | tutorControl.js | TC_TM_2 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GT_6 | Gestione Tutor | Il sistema deve permettere all’amministratore di rimuovere una organizzazione ospitante dal database. | Rimozione Organizzazione Ospitante | Terminato | SC_GT_6 | MU_6 I | UC_GT_6 | SD_GT_6 | OD_GT_6 |  | Tutor Management | tutorControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GT_7 | Gestione Tutor | Il sistema deve permettere a tutti gli attori di poter visualizzare una pagina di informazioni su una qualunque organizzazione ospitante. | Visualizzazione informazioni Organizzazione Ospitante | Terminato | SC_GT_7 | MU_6 II | UC_GT_7 | SD_GT_7 | OD_GT_7 |  | Tutor Management | tutorControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GLA_1 | Gestione Learning Agreement | Il sistema deve permettere allo studente di compilare il Learning Agreement | Compilazione | Terminato | SC_GLA_1 | MU_7 MU_9 | UC_GLA_1 | SD_GLA_1 | OD_GLA_1 | SCD_<Globale>: Learning Agreement | Learning Agreement Management | learningAgreementControl.js | TC_LAM_1 TC_LAM_2 TC_LAM_3 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GLA_2 | Gestione Learning Agreement | Il sistema deve permettere al tutor accademico di compilare il Learning Agreement di uno studente, firmare e inviare il Learning Agreement approvato al tutor esterno. | Approvazione Learning Agreement e inoltro al tutor esterno | Terminato | SC_GLA_2 | MU_10 | UC_GLA_2 | SD_GLA_2 | OD_GLA_2 | SCD_<Globale>: Learning Agreement | Learning Agreement Management | learningAgreementControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GLA_3 | Gestione Learning Agreement | Il sistema deve permettere al tutor esterno di compilare, firmare ed approvare il Learning Agreement di uno studente. | Approvazione Learning Agreement | Terminato | SC_GLA_3 | MU_11 | UC_GLA_3 | SD_GLA_3 | OD_GLA_3 | SCD_<Globale>: Learning Agreement | Learning Agreement Management | learningAgreementControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GLA_4 | Gestione Learning Agreement | Il sistema deve permettere al tutor accademico e al tutor esterno di non approvare il Learning Agreement di uno studente | Disapprovazione Learning Agreement e notifica alle parti interessate | Terminato | SC_GLA_4 | MU_15 | UC_GLA_4 | SD_GLA_4 | OD_GLA_4 | SCD_<Globale>: Learning Agreement | Learning Agreement Management | learningAgreementControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GLA_5 | Gestione Learning Agreement | Il sistema deve permettere allo studente di controllare lo stato del Learning Agreement. | Controllo stato | Terminato | SC_GLA_5 | MU_13 | UC_GLA_5 | SD_GLA_5 | OD_GLA_5 | SCD_<Globale>: Learning Agreement | Learning Agreement Management | learningAgreementControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GLA_6 | Gestione Learning Agreement | Il sistema deve permettere allo studente, al tutor accademico e al tutor esterno di visualizzare tutte le versioni precedenti del Learning Agreement. | Visualizzazione versioni precedenti Learning Agreement | Terminato | SC_GLA_6 | MU_14 MU_15 | UC_GLA_6.1 UC_GLA_6.2 | SD_GLA_6.1 SD_GLA_6.2 | OD_GLA_6.1 OD_GLA_6.2 | SCD_<Globale>: Learning Agreement | Learning Agreement Management | learningAgreementControl.js | TC_LAM_4 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GLA_7 | Gestione Learning Agreement | Il sistema deve permettere la modifica della compilazione del Learning Agreement da parte dello studente, del tutor accademico e del tutor esterno salvando lo stato della compilazione. | Modifica Learning Agreement | Terminato | SC_GLA_7 | MU_8 MU_12 | UC_GLA_7.1 UC_GLA_7.2 | SD_GLA_7.1 SD_GLA_7.2 | OD_GLA_7.1 OD_GLA_7.2 | SCD_<Globale>: Learning Agreement | Learning Agreement Management | learningAgreementControl.js | TC_LAM_5.1 TC_LAM_5.2 TC_LAM_5.3 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GLA_8 | Gestione Learning Agreement | Il sistema deve permettere allo studente di visualizzare il proprio Learning Agreement e deve permettere ai Tutor, sia accademici che esterni, di visualizzare il Learning Agreement di una determinata richiesta. | VIsualizzazione Learning Agreement | Terminato | SC_GLA_8.1 SC_GLA_8.2 | MU_15 | UC_GLA_8.1 UC_GLA_8.1 | SD_GLA_8 | OD_GLA_8 | SCD_<Globale>: Learning Agreement | Learning Agreement Management | learningAgreementControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GAR_1 | Gestione Autenticazione e Registrazione | Il sistema deve permettere a tutti gli utenti di effettuare il login. | Login | Terminato | SC_GAR_1 | MU_16 | UC_GAR_1 | SD_GAR_1 | OD_GAR_1 |  | Authenitication and Registration Management | loginControl.js | TC_ARM_1.1 TC_ARM_1.2 TC_ARM_1.3 TC_ARM_1.4 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GAR_2 | Gestione Autenticazione e Registrazione | Il sistema deve permettere agli studenti e ai tutor accademici di registrarsi alla piattaforma. | Registrazione | Terminato | SC_GAR_2 | MU_18 MU_19 | UC_GAR_2.1 UC_GAR_2.2 | SD_GAR_2 | OD_GAR_2 |  | Authenitication and Registration Management | registerControl.js | TC_ARM_2.1 TC_ARM_2.2 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GAR_3 | Gestione Autenticazione e Registrazione | Il sistema deve permettere a tutti gli utenti di effettuare il logout. | Logout | Terminato | SC_GAR_3 | MU_17 | UC_GAR_3 | SD_GAR_3 | OD_GAR_3 |  | Authenitication and Registration Management | loginControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GN_1 | Gestione Notifiche | Il sistema deve permettere agli utenti di ricevere una notifica ogni volta che lo stato del Learning Agreement viene modificato. | Ricezione di una notifica | Terminato | SC_GN_1 | MU_20 | UC_GN_1 | SD_GN_1 | OD_GN_1 | SCD_<Globale>: Sistema notifiche | Notification Management | notificationControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GN_2 | Gestione Notifiche | Il sistema deve permettere agli utenti di visualizzare il contenuto di ogni notifica. | Visualizzazione elenco notifiche | Terminato | SC_GN_2 | MU_20 | UC_GN_2 | SD_GN_2 | OD_GN_2 | SCD_<Globale>: Sistema notifiche | Notification Management | notificationControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GN_3 | Gestione Notifiche | Il sistema deve permettere agli utenti di rimuovere una qualsiasi notifica. | Rimozione notifica | Terminato | SC_GN_3 | MU_20 | UC_GN_3 | SD_GN_3 | OD_GN_3 | SCD_<Globale>: Sistema notifiche | Notification Management | notificationControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GN_4 | Gestione Notifiche | Il sistema deve generare una nuova notifica agli utenti quando avviene un cambiamento di stato del Learning Agreement. | Generazione notifica. | Terminato | SC_GN_4 | MU_20 | UC_GN_4 | SD_GN_4 | OD_GN_4 | SCD_<Globale>: Sistema notifiche | Notification Management | notificationControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GP_1 | Gestione Profilo | Il sistema deve permettere agli utenti di visualizzare la propria area personale. | Visualizzazione area personale | Terminato | SC_GP_1 | MU_21 | UC_GP_1 | SD_GP_1 | OD_GP_1 |  | Profile Management | studentControl.js academicTutorControl.js externalTutorControl.js adminControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GP_2 | Gestione Profilo | Il sistema deve permettere agli utenti di modificare la propria area personale. | Modifica profilo anagrafico | Terminato | SC_GP_2 | MU_21 | UC_GP_2 | SD_GP_2 | OD_GP_2 |  | Profile Management | studentControl.js academicTutorControl.js externalTutorControl.js adminControl.js | TC_PM_1.1 TC_PM_1.2 TC_PM_1.3 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GP_3 | Gestione Profilo | Il sistema deve permettere agli utenti di modificare la propria password. | Modifica password | Terminato | SC_GP_3.1 SC_GP_3.2 | MU_21 MU_22 | UC_GP_3.1 UC_GP_3.2 | SD_GP_3 | OD_GP_3 |  | Profile Management | studentControl.js academicTutorControl.js externalTutorControl.js adminControl.js | TC_PM_1.1 TC_PM_1.2 TC_PM_1.3 TC_PM_2 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GR_1 | Gestione Richieste | Il sistema deve permettere al tutor accademico e al tutor esterno di visualizzare una lista contenente tutte le richieste degli studenti. | Visualizzazione richieste | Terminato | SC_GR_1 | MU_23 | UC_GR_1 | SD_GR_1 | OD_GR_1 | SCD_<Globale>: Richiesta | Request Management | requestControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GR_2 | Gestione Richieste | Il sistema deve permettere al tutor accademico e al tutor esterno di visualizzare i dettagli delle richieste di approvazione del Learning Agreement, i dati anagrafici con i relativi documenti degli studenti. | Visualizzazione dettagli richiesta | Terminato | SC_GR_2 | MU_24 | UC_GR_2 | SD_GR_2 | OD_GR_2 | SCD_<Globale>: Richiesta | Request Management | requestControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GR_3 | Gestione Richieste | Il sistema deve generare una nuova notifica agli utenti quando avviene un cambiamento di stato del Learning Agreement. | Generazione richiesta | Terminato | SC_GR_3 |  |  | SD_GR_3 | OD_GR_3 | SCD_<Globale>: Richiesta | Request Management | requestControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GD_1 | Gestione Documenti | Il sistema deve permettere agli utenti di visualizzare il curriculum vitae dello studente. | Visualizzazione del curriculum vitae | Terminato | SC_GD_1.1 SC_GD_1.2 | MU_25 | UC_GD_1.1 UC_GD_1.2 | SD_GD_1.1 SD_GD_1.2 | OD_GD_1.1 OD_GD_1.2 | SCD_<Studente>: Documenti Anagrafica | Document Management | documentControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GD_2 | Gestione Documenti | Il sistema deve permettere allo studente di eseguire l’upload del curriculum vitae. | Upload del curriculum vitae | Terminato | SC_GD_2 | MU_25 | UC_GD_2 | SD_GD_2 | OD_GD_2 | SCD_<Studente>: Documenti Anagrafica | Document Management | documentControl.js | TC_DM_1 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GD_3 | Gestione Documenti | Il sistema deve permettere allo studente di effettuare la rimozione del curriculum vitae. | Rimozione del curriculum vitae | Terminato | SC_GD_3 | MU_25 | UC_GD_3 | SD_GD_3 | OD_GD_3 | SCD_<Studente>: Documenti Anagrafica | Document Management | documentControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GD_4 | Gestione Documenti | Il sistema dovrebbe permettere agli utenti di visualizzare la carta d’identità dello studente. | Visualizzazione della carta d’identità | Terminato | SC_GD_4.1 SC_GD_4.2 | MU_25 | UC_GD_4.1 UC_GD_4.2 | SD_GD_4.1 SD_GD_4.2 | OD_GD_4.1 OD_GD_4.2 | SCD_<Studente>: Documenti Anagrafica | Document Management | documentControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GD_5 | Gestione Documenti | Il sistema dovrebbe permettere allo studente di effettuare l’upload della carta d’identità. | Upload della carta d’identità | Terminato | SC_GD_5 | MU_25 | UC_GD_5 | SD_GD_5 | OD_GD_5 | SCD_<Studente>: Documenti Anagrafica | Document Management | documentControl.js | TC_DM_1 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GD_6 | Gestione Documenti | Il sistema dovrebbe permettere allo studente di effettuare la rimozione della carta d’identità. | Rimozione della carta d’identità | Terminato | SC_GD_6 | MU_25 | UC_GD_6 | SD_GD_6 | OD_GD_6 | SCD_<Studente>: Documenti Anagrafica | Document Management | documentControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GC_1 | Gestione Chat | Il sistema deve permettere agli utenti di generare una nuova chat. | Creazione chat | Terminato | SC_13 | MU_27 MU_28 MU_29 MU_30 | UC_GC_1 | SD_GC_1 | OD_GC_1 | SCD_<Globale>: Messaggio | Chat Management | messageControl.js |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GC_2 | Gestione Chat | Il sistema deve permettere agli utenti di inviare messaggi tramite il sistema di messaggistica. | Invio messaggio | Terminato | SC_13 | MU_33 | UC_GC_2 | SD_GC_2 | OD_GC_2 | SCD_<Globale>: Messaggio | Chat Management | ServletSecreatry.java | TC_CM_1 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GC_3 | Gestione Chat | Il sistema deve permettere agli utenti di visualizzare le chat e il loro contenuto tramite il sistema di messaggistica. | Visualizzazione chat | Terminato | SC_13 | MU_26 | UC_GC_3 | SD_GC_3 | OD_GC_3 | SCD_<Globale>: Messaggio | Chat Management | ServletSecreatry.java |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GC_4 | Gestione Chat | Il sistema deve permettere agli utenti la rimozione di un messaggio dalla chat. | Rimozione messaggio | Terminato | SC_13 | MU_31 | UC_GC_4 | SD_GC_4 | OD_GC_4 | SCD_<Globale>: Messaggio | Chat Management | ServletSecreatry.java |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GC_5 | Gestione Chat | Il sistema deve permettere agli utenti di ricevere messaggi tramite il sistema di messaggistica. | Ricezione messaggio | Terminato | SC_13 | MU_32 | UC_GC_5 | SD_GC_5 | OD_GC_5 | SCD_<Globale>: Messaggio | Chat Management | ServletSecreatry.java |  |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
RF_GC_6 | Gestione Chat | Il sistema deve permettere agli utenti di modificare i messaggi nella chat. | Modifica messaggio | Terminato | SC_13 | MU_32 | UC_GC_6 | SD_GC_6 | OD_GC_6 | SCD_<Globale>: Messaggio | Chat Management | ServletSecreatry.java | TC_CM_2 |  | EA/Deliverables/Testing/TestCaseSpecification/EA_TCS_V_1.1 | /
Note on A4: • ID: A unique ID number used to identify the requirement in the requirement traceability log.
Note on B4: • Assoc ID: This column should contain the ID of any associated utilities used for requirements tracking such as a repository, pipeline document, etc.
Note on C4: • Functional Requirement: This column should be populated with a description of the functional requirement.
Note on E4: • Status: This column should be populated with the current status of the functional requirement.
Note on L4: • System Component(s): This column should be populated with a description of the system component(s) linked to the functional requirement.
Note on M4: • Software Module(s): This column should be populated with a description of the software module(s) linked to the functional requirement.
Note on N4: • Test Case Number: This column should be populated with the test case number linked to the functional requirement.
Note on O4: • Tested In: This column should be populated with the module that the functional requirement has been tested in.
Note on P4: • Verification: This column should be populated with a description of the verification document linked to the functional requirement.